## 周工作
内容部工作总结（8.8 - 8.13）
汇报人：付亮
四象限 | 占比 | 工作项目 | 工作说明 | 第一责任人 | 第二责任人 | 需要谁配合 | 时间节点 | 完成进度（百分比） | 未完成说明
重要 紧急工作 | 80% | 产品 | 王者系统功能、业务熟悉 | 付亮 | 席总 | 川东 | 8.8 - 8.9 | 60% | 总控后台暂无账号，相关业务未熟悉；账号和数据原因，有些功能无法查看；
|  |  | 形成王者系统功能结构文档 | 付亮 | 席总 | 川东 | 8.10 - 8.10 | 100%
|  |  | 形成王者系统奖励发放计算规则文档 | 付亮 | 席总 | 川东 | 8.11 - 8.12 | 100%
|  |  | 形成王者系统业绩、利润、积分计算规则文档 | 付亮 | 席总 | 川东 | 8.11 - 8.12 | 100%
重要 不紧急 | 20% | 产品 | 形成王者软件系统测试验收大纲文档初稿 | 付亮 | 席总 |  | 8.12 - 8.13 | 100%
|  | 技术 | 后端统一开发环境搭建 | 付亮 | 席总 |  | 8.8 - 8.9 | 100%
不紧急 不重要
注： 每周工作日最后一个工作下午17：00前提交下周工作计划（黄色部分） 每周最后一个工作日下午14：00前提交本周工作计划+本周总结（黄+蓝色部分）