## 周工作
技术部工作计划（8.15 - 8.19）
汇报人：付亮
四象限 | 占比 | 工作项目 | 工作说明 | 第一责任人 | 第二责任人 | 需要谁配合 | 时间节点
重要 紧急工作 | 90% | 产品 | 王者系统功能、业务熟悉 | 付亮 | 席总 | 川东 | 8.15 - 8.15
|  |  | 王者系统核心功能测试用例编写 | 付亮 | 席总 | 川东 | 8.16 - 8.17
|  |  | 王者系统测试验收 | 付亮 | 席总 | 川东 | 8.17 - 8.18
重要 不紧急 | 10% | 产品 | 开发规范文档编写 | 付亮 | 席总 |  | 8.18 - 8.19
不紧急 不重要