## sheet1
工作计划表
今天 | 2022-09-29 |  | 按期完成 |  |  | 逾期 | 0
任务名称: | 关于公司二期项目开发的任务
任务目标: | 2022年12月31日正式上线
成员分工: | 张彪（产品设计-统筹）、付亮（后端开发）、利永州（前端开发）、王蓉（UI设计）、张总 何总 吕总（督导）
任务周期: | 2022年10月10日——2022年12月31日
其它说明: | /
序号 | 任务大项 | 子任务 |  | 责任人 | 开发时间 | 计划完成 | 实际完成 | 是否逾期
0 | 项目迁移 | 1 | 测试问题修改/服务器迁移/源码交付 | 付亮 |  | 2022-10-10 |  | -
1 | 任务大厅 | 1 | UI页面 | 王蓉 |  | 2022-10-12 |  | -
|  | 2 | 后端接口输出及调试配合 | 付亮 | 7天 | 2022-10-15 |  | -
|  | 3 | 前端调试 | 利永州 |  | 2022-10-15 |  | -
|  | 4 | 配合开发沟通 | 张彪 |  | 2022-10-15 |  | -
2 | 语音课堂/视频上传 | 1 | 产品功能设计页面 SDK资源找回 配合开发 | 张彪 |  | 2022-10-25 |  | -
|  | 2 | 集成SDK 输出接口 | 付亮 | 5天 | 2022-10-25 |  | -
|  | 3 | 前端联调页面输出 | 利永州 |  | 2022-10-25 | · | 逾期
|  | 4 | UI页面 | 王蓉 |  | 2022-10-17 |  | -
3 | 一期APP迭代 | 1 | 功能开发：分类 客服IM 购物车 收藏 分享 优化 | 付亮 | 15天 | 2022-10-30 |  | -
|  | 2 | 分类 客服IM 购物车 收藏 分享 字段修改排版页面及联调等 | 利永州 |  | 2022-10-30 |  | -
4 | 直播 | 1 | 产品功能设计页面 SDK资源找回 配合开发 | 张彪 |  | 2022-11-15 |  | -
|  | 2 | UI页面 | 王蓉 |  | 2022-10-22 |  | -
|  | 3 | 集成SDK 功能开发 输出接口 | 付亮 | 10天 | 2022-11-15 |  | -
|  | 4 | 页面渲染 联调 | 利永州 |  | 2022-11-15 |  | -
5 | 税票上传 | 1 | 修改已经申请提现完成的后台补上传税票按钮 | 张彪 |  | 2022-10-15 |  | -
6 | 发货统计 | 1 | 待发货统计 | 付亮 | 1.5天 | 2022-10-16 |  | -
|  | 2 | 已完成统计 | 付亮 | 1.5天 | 2022-10-17 |  | -
7 | iOS安卓上架 | 1 | 前置条件：ICP EDI证书 苹果开发者账号 邓白氏码申请 | 吕秀灵 利永州 |  | 2022-11-30 |  | -
8 | 奖励统计 | 1 | 运营中心奖励秒到 | 付亮 | 2天 | 2022-10-20 |  | -
|  | 2 | 星级奖励调整到同一天发放 | 付亮 | 2天 | 2022-10-20 |  | -
9 | 物流 | 1 | 物流接入显示信息 | 付亮 | 3天 | 2022-10-15 |  | -
10 |  |  | 可以修改添加收货地址 | 付亮 | 0.2天 | 2022-10-15 |  | -
11 | 提现 | 1 | 每个身份证只可提现两笔 | 付亮 | 0.2天 | 2022-10-20 |  | -
12 |  | 2 | 支持前端修改提现信息：身份证 银行卡 手机号 | 付亮 | 0.3天 | 2022-10-20 |  | -
5 | 健康服务站 | 1 | 原型设计及协助开发 |  |  |  |  | -
|  | 2 | 页面UI |  |  |  |  | -
|  | 3 | 后端表单 功能输出 |  |  |  |  | -
|  | 4 | 前端联调页面 |  |  |  |  | -
6 | 角色权限设计 | 1 | 角色规划 权限划分 原型设计 |  |  |  |  | -
|  | 2 | 权限功能开发 |  |  |  |  | -
7 | 营销中心 | 1 | 原型设计及协助开发 |  |  |  |  | -
|  | 2 | 资料上传下载功能 |  |  |  |  | -
|  | 3 | 前端下载 |  |  |  |  | -
|  | 4 | UI页面设计 |  |  |  |  | -
8 | 个人中心 | 1 | 系统消息 |  |  |  |  | -
|  | 2 | 卡券 |  |  |  |  | -
Formulas:
是否逾期 = IF([计划完成]="","-",IF([实际完成]>[计划完成],"逾期",IF((AND([实际完成]="",TODAY()>[计划完成])),"未完成且逾期","-")))
是否逾期 = IF([计划完成, row below]="","-",IF([实际完成]>[计划完成, row below],"逾期",IF((AND([实际完成]="",TODAY()>[计划完成, row below])),"未完成且逾期","-")))

## 表格模板使用说明
稻壳儿表格模板使用说明
（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）
01
基础操作指南
中文｜字体名称
字体名称
中文｜字体名称
汉仪中黑S
02
字体说明
英文｜字体名称
字体名称
03
素材说明
图片：
模板中使用的图片来源于【网站名称】，该图片具有CC0共享协议，您可在遵循CC0共享协议的情况下使用。
素材：
模板中使用的图片来源于【网站名称】，该图片具有CC0共享协议，您可在遵循CC0共享协议的情况下使用。
· 如何撤销工作表保护？
1、选中对应工作表。
2、点击：「审阅---撤销工作表」保护。
· 如何增加行数？
1、选中最后一行，鼠标放在选中区域右下角。
2、当鼠标箭头变成黑色十字形时，点击鼠标左键下拉即可。
· 请在此处输入表格使用说明问题。
1、请在此处进行说明。
2、请在线框范围内插入说明图，然后将线框删除。
· 请在此处输入表格使用说明问题。
1、请在此处进行说明。
2、请在线框范围内插入说明图，然后将线框删除。
【说明】
模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。
稻壳儿表格模板使用说明
（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）
01
基础操作指南
思源黑体
02
字体说明
· 如何撤销工作表保护？
1、选中对应工作表。
2、点击：「审阅---撤销工作表」保护。
· 如何增加行数？
1、选中最后一行，鼠标放在选中区域右下角。
2、当鼠标箭头变成黑色十字形时，点击鼠标左键下拉即可。
· 自动统计、自动填充颜色提醒；
1、图中框选单元格可自动生成、自动统计；
2、当任务“未完成且逾期”时，表格会自动填充蓝颜色，以做提醒。
【说明】
模板中使用的字体为开源字体，请用户按照该款开源字体的开源协议要求来使用该字体。
03
素材说明
中文｜字体名称
无