## Sheet1
端口 | 需求描述 | 开发内容 | 开发时间 | 备注
|  | 前期代码部署 | 2
|  | 数据表设计 | 1
后台 | 任务大厅 | 1.已发布任务列表接口 2.查看任务详情接口 3.开始/终止任务接口 4.完成任务的B端用户列表接口 5.审核任务（通过/拒绝）接口 6.用户任务统计管理列表接口 | 1.5
| 任务类型 | 1.新建任务类型接口 2.任务类型列表接口 3.发布任务接口 | 1
前台 | 任务大厅 | 1.可领取任务列表接口 2.领取任务接口 | 0.7
| 我的任务 | 1.我的任务列表接口 2.提交完成任务接口 | 1
| 任务中心 | 1.任务中心数据接口 | 0.3
|  | 与前端联调接口 | 3
|  | 总计（单位：天）: | 10.5